附件 1

共青团困难家庭学生就业帮扶计划工作指引

根据 2024 年湖南共青团促进大学生就业“金桥行动”行动

整体考虑，现形成 2024 年湖南共青团困难家庭学生就业帮扶计划工作指引如下。

一、开展时间

2024 年 4 月至 12 月


二、工作对象

以全省一般院校低收入家庭毕业生为重点，延伸至全省高校大学生生源地为 160 个国家乡村振兴重点帮扶县、15 个湖南省乡村振兴重点帮扶县和 136 个陆地边境县的困难家庭毕业生，并结合实际为脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的湖南高校毕业生提供帮助。

三、工作目标


帮助不少于 5000 名困难家庭毕业生找到工作，其中国家乡村振兴重点帮扶县、湖南省乡村振兴重点帮扶县和陆地边境县的困难家庭毕业生共计不少于 200 名。


四、工作内容


1. 。湖南省一般院校低收入家庭毕业生，以团支部推荐方式确定帮扶对象；湖南省高校大学生中生源地为国


— 12 —


家乡村振兴重点帮扶县、湖南省乡村振兴重点帮扶县和陆地边境县的困难学生，由高校团干部按照应帮尽帮原则，摸排确定帮扶对象。

2. 。每名高校团干部与 3 至 5 名困难家庭学生结对进行就业帮扶，并及时登录“团团微就业”小程序录入帮扶结对信息。同时，需要帮扶的困难学生还需通过“创青春”公众号进行自主报名（服务平台—团团微就业—我的—学生自主申报入口）。

3. 。高校团干部为结对学生推荐不少于 2 个岗位信息，帮助学生申请人社部门一次性求职创业补贴、公益性岗位等，并提供就业指导、跟踪辅导等服务。各级团委以青年发展型城市创建工作为依托，用好“青年驿站”等资源，为异地求职的应届毕业生提供短期住宿、路费减免、城市融入等服务。


4.  毕业时仍未找到工作的学生，由团省委将学生信息对接到就业意向地或生源地市州团委，由市州团委组织区县团干部工作力量，为离校未就业毕业生提供就业支持，与高校团干部共同完成帮扶。

5. 。进行帮扶工作的团干部负责登录“团团微就业”小程序，录入帮扶结对信息和学生就业情况。高校团委应每周登录查看本级工作完成情况。

6. 。团省委将通过实地调研、电话抽查等形式，从帮扶学生就业人数、就业成功率、高校覆盖率等方面进行

— 13 —

工作评价。

7. 。各市州、高校团委依托团属媒体平台，结合实际情况推出宣传报道并积极向团省委投稿。

五、进度安排

5 月底前完成帮扶对象的确认，9 月下旬完成区县团干部衔接，7 月与 11 月开展工作抽查，12 月进行工作总结。

— 14 —